## はじめにお読みください
明日つくる「3枚の表」
『建設業DXのホントのこと』（桐生匠真／HARMONIC insight） 読者特典③
■ この3枚だけで、経営会議は変わります
巻末付録で挙げた3枚を、そのままの列で用意しました。道具は問いません。手元のExcelで結構です。
大事なのは書式の美しさではなく、毎月、更新し続けることです。それだけです。
①案件パイプライン 営業がつくる。金額×確度で、信じられる売上見込みが出ます
②人の一覧 工事・技術がつくる。優劣は書きません。特性だけです
③現場別の原価 経理×工事でつくる。予実差がマイナスの現場に、色が付きます
■ 最初の90日（一気に全部やらないでください）
最初の30日 ①案件パイプラインだけ。営業会議が、この1枚で回っている状態を目指します
次の30日 ②人の一覧を足します。案件表の横に置いて、アサインを会議で決めます
最後の30日 ③現場別の原価を足します。月次の経営会議が、3枚で始まっている状態に
■ 黄色いセルが、あなたの入力欄です
見本の行は、本書の試算例です。消して、自社の案件と人に置き換えてください。
数式は2つだけです（①の加重見込＝金額×確度、③の予実差＝実行予算×出来高−発生原価）。
■ ほかの特典との関係
この3枚は、第10章で挙げた「取り込む6つの表」の、最初の3つです（案件・人・原価実績）。
残る3つ（アサイン・資金予定・財務）は、ダッシュボードに進むときに足せば十分です。
6つを一度に揃えようとしないでください。3枚から始めて、育てるのが正解です。
特典①案件超概算ツール 案件の金額を、延床と用途からつかむ（①の「金額（見込）」に使えます）
特典②予材アサインシミュレーション 誰に任せると粗利がいくらになるかを見る（①と②を合わせた話です）
■ お読みください
見本の数字は、本書の試算例です。御社の実績ではありません。
②に優劣を書かないでください。査定に使った時点で、現場は正直な数字を書かなくなります（第5章）。
『建設業DXのホントのこと』（桐生匠真／HARMONIC insight）読者特典③ 最新版・使い方は https://kensetsu.h-insight.jp

## ①案件パイプライン
1枚目：案件パイプライン表（営業がつくる）
黄色いセルに、自社の案件を足してください。金額は空欄にしないこと。確度は、下の基準どおりに「状態」で決めます（感覚で書かない）。
案件名 | 発注者 | 種別 | 金額（見込） | 着工予定 | ステージ | 確度 (%) | 次アクション | 担当 | 加重見込 （金額×確度）
A庁舎改修 | ◯◯市 営繕課 | 改修 | 120000000 | 2026-09 | 見積提出 | 50 | 8/20までに 佐藤が積算を提出 | 佐藤
B川護岸工事 | ◯◯県 土木事務所 | 土木 | 200000000 | 2026-04 | 内示 | 90 | 契約書の確認（鈴木） | 鈴木
C物流倉庫 | ◯◯運輸 | 建築 | 80000000 | 2026-11 | 訪問 | 30 | 9/10 現地調査に同行 | 佐藤
D倉庫増築 | ◯◯製作所 | 建築 | 150000000 | 2027-02 | 情報入手 | 10 | 9/30までに 面談を打診 | 高橋
加重合計
確度の基準（そのまま使って構いません）：情報を入手した 10％／初回訪問を終えた 30％／見積を提出した 50％／先方の予算確保を確認した 70％／内示があった 90％
「金額 × 確度」を合計すれば、それが信じられる売上見込みです。状態で決めるから、営業の「願望」が混ざりません（第4章）。
見るところは3つ。上の口（情報入手）が細っていないか／真ん中（見積は出すが取れない）で詰まっていないか／加重合計が必要売上に届いているか。
『建設業DXのホントのこと』（桐生匠真／HARMONIC insight）読者特典③ 最新版・使い方は https://kensetsu.h-insight.jp

## ②人の一覧
2枚目：人の一覧表（工事・技術がつくる）
社員だけでなく、常用の協力会社の主要な人も入れます。優劣は書きません。特性だけです。これは査定表ではなく、人を活かす地図です（第5章）。
氏名 | 得意 | 資格 | 今の現場 | 終了予定 | 来月の空き
井上 | 施主対応・改修 | 1級建築施工管理技士（監理技術者資格者証） | C物流倉庫 | 2027-08 | △
中村 | 河川・護岸 | 1級土木施工管理技士（監理技術者資格者証） | B川護岸工事 | 2027-02 | ×
山口 | 品質管理 | 1級建築施工管理技士（監理技術者資格者証） | A庁舎改修 | 2027-03 | △
松本 | 舗装・造成 | 2級土木施工管理技士 | E市道 舗装 | 2026-12 | ○
木村 | 育成中 | 2級建築施工管理技士 | B川護岸工事（応援） | 2027-02 | ◎
高橋 | 補佐 | 1級建築施工管理技士補 | — | — | ◎
来月の空き：◎（空く）／○（一部）／△（厳しい）／×（不可）
優劣は書きません。特性だけです（第5章）。この1枚を案件表の横に置けば、アサインの検討が、その場でできるようになります。
忘れてはいけないのが「資格」と「協力会社の主要な職人・班」。誰が抜けると、どの現場が止まるか。これが見えると、育成と確保の優先順位まで決まります。
1級技士補は、専任現場の監理技術者補佐に立てられます。補佐を置けば、監理技術者は2現場まで兼任できます（2024年末〜・第5章）。
『建設業DXのホントのこと』（桐生匠真／HARMONIC insight）読者特典③ 最新版・使い方は https://kensetsu.h-insight.jp

## ③現場別の原価
3枚目：現場別の原価1枚（経理×工事でつくる）
月に一度の更新で十分です。予実差がマイナスの現場だけ、赤くなります。入金予定と支払予定を月ごとに集計すれば、資金が薄くなる月も見えてきます（第8章）。
現場名 | 請負金額 | 実行予算 | 発生原価（累計） | 出来高 (%) | 入金予定 | 支払予定 | 予実差
B川護岸工事 | 200000000 | 170000000 | 122000000 | 65 | 2026-09 | 2026-08
A庁舎改修 | 120000000 | 105000000 | 0 | 0 | 2027-03 | 2026-10
C物流倉庫 | 80000000 | 70000000 | 0 | 0 | 2027-08 | 2026-12
E市道 舗装 | 35000000 | 30000000 | 21000000 | 70 | 2026-12 | 2026-11
予実差 ＝ 実行予算 × 出来高 − 発生原価。マイナス（赤）は、予算より原価が先行しているという合図です。
出来高50％なのに原価が60％出ていたら、その時点で危険信号。竣工まで待たずに手を打ちます（第8章）。
受注後に打てる手は、多くありません。実際に頼れるのは、発注者への追加費用の請求と、業者との値段の詰め、そしてVE／CDです（第8章）。
『建設業DXのホントのこと』（桐生匠真／HARMONIC insight）読者特典③ 最新版・使い方は https://kensetsu.h-insight.jp